附件：

教育实践活动整改落实建章立制环节工作日程安排

| 时间、地点 | 内 容 | 参加人员 | 责任单位、责任人 | 任务与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年1月2日 地点：行政楼二层会议室 | 直属各单位支部小结本单位查摆问题开展批评环节工作，安排部署整改落实建章立制环节工作。 | 总支委员、各党支部书记 | 直属各单位党支部书记 | 小结本单位查摆问题开展批评环节工作，安排部署整改落实建章立制环节工作；1月3日前将修改完善后的对照检查材料和第二环节小结交至直属单位党总支办公室。 |
| 1月3日-10日 地点：行政楼二层会议室 | 开展“回头看” | 直属各单位处级以上党员干部 | 总支书记、各党支部书记 | 要强化问题导向，认真对照教育实践活动第一和第二环节的部署安排，逐项进行“回头看”：一看学习教育是否扎实，二看查摆问题是否聚焦，三看自我剖析是否深刻，四看谈心交心是否充分，五看开展批评是否认真，六看边查边改是否见效。要真正看出问题，找到差距，不足的要“补课”，力度不够的要“加把火”，要切切实实解决存在的问题。 |
| 1月13日-21日 | 抓好专项整治 | 直属各单位处级以上干部 | 直属单位党总支书记，各单位主要负责人 | 要结合各单位实际和部门职能，抓住师生反映最强烈的“四风”问题，确定专项整治重点，加大整治力度。专项整治要有具体方案和推进措施，有牵头部门和具体责任人，有检查评估，有监督问责，务求取得实效。 |
| 1月17日前 | 制定个人整改措施 | 科级以上党员干部 | 直属单位党总支书记 | 个人整改措施要聚焦“四风”，直面问题，具体明确，主要包括整改思路、主要内容、具体举措和时限要求等。处级党员干部个人整改措施由审阅对照检查材料的校党委常委和联系（分管）工作的校领导审阅；科级党员干部个人整改措施由党支部书记或分管党员领导审阅。 |
| 1月22日前 | 抓好建章立制工作 | 直属各单位负责人 | 直属各单位主要负责人 | 各单位要在前段时间工作的基础上，按照体现群众意愿、体现改进作风、体现提高效率、体现工作规律的要求，进一步做好规章制度的“废改立”工作。要注意把成功做法和经验系统化，用制度形式规定下来、坚持下去，推动改进工作作风和密切联系群众常态化长效化。 |
| 待定 | 直属各单位党支部总结本单位教育实践活动 | 直属各单位全体党员 | 直属单位党总支书记、各单位党支部书记 | 对本单位教育实践活动全过程、主要活动措施和做法、取得的成效和基本经验、下一步工作目标和方向进行总结，并及时向直属单位党总支办公室报送总结材料。 |
| 待定 | 学校教育实践活动总结大会 | 待定 | 教育实践活动 办公室 | 文秘与保障组撰写活动总结报告，做好大会会务工作；综合组做好与督导组的联络工作；宣传组做好对内对外宣传工作。 |
| 备 注 | 1.在工作中发现问题请及时与直属单位党总支办公室联系。 2.督导组将对直属各单位本环节各项工作监督检查，请直属各单位、党支部高度重视，有效推动工作不断深入。 |  |  |  |